## Hoja1
Desarrollo de portal de RED PASH
Modulo | Sub-Modulos | Descripción de requerimientos de programación | Precio por entregable | Reponsable | Hrs Experto | Hrs Adicionales | Total Hrs | Horas de trabajo del consultor | Tiempo dias hábiles
1. Registro de BCS (BANCO DE SEMILLA) | 1.1 Registrar BCS como organización / Empresa | 1. Desarrollo de interfaz web | 0 | Desarrollados
| 1.2 Registrar BCS forma individual o independiente | 2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
2. Plan de producción de semilla de frijol | 2.1 Registra plan de producción de semilla | 1. Desarrollo de interfaz web
2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
3. Registrar la incripcion ante senasa | 3.1 Confirmar la inscripcion senasa | 1. Desarrollo de interfaz web | L. 4000 | José Antonio Pérez Mejía | 28 | 8 | 36 | 6 | 6
| 3.2 Desarrollo proceso de inscripcion de senasa | 2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
4. Solicitud de inscrpcion lote | 4.1 Opción formulario inscripción en línea, pasar a PDF y enviar al depósito de correo para remitir a SENASA | 1. Desarrollo de interfaz web | L. 4000 | Jose Carlos Munguia | 28 | 8 | 36 | 6 | 6
2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
5. Produccion y costos lote de frijol | 5.1 Registro produccion | 1. Desarrollo de interfaz web | L. 4000 | José Antonio Pérez Mejía | 16 | 8 | 24 | 6 | 4
| 5.2 Registro costos | 2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
6. Asistencia tecnica al bcs | 6.1 Desarrollo del formulario en ODK | 1. Desarrollo de interfaz web | L. 4000 | Jose Carlos Munguia | 16 | 8 | 24 | 6 | 4
| 6.2 Desarrollo de la infraestructura donde se alojaran los formularios | 2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
4 Desarrollo de ODK levantamientos de informacion en campo
7. Ventas | 7.1 Desarrollo de modulos ventas | 1. Desarrollo de interfaz web | L. 2666.66667 | José Antonio Pérez Mejía | 32 | 10 | 42 | 6 | 7
2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
8. Recepcion de actas | 8.1 Desarrollo de modulo de recepcion de actas | 1. Desarrollo de interfaz web | L. 2666.66667
2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
9. Muestreos de la semilla | 9.1 Desarrollo de modulo de muestreos | 1. Desarrollo de interfaz web | L. 2666.66667 | Jose Carlos Munguia | 32 | 10 | 42 | 6 | 7
2. Desarrollo de programacion
3. Desarrollo de bases de datos (tablas, vistas, funciones, procedimientos y etc)
10. Video tutoriales cortos (+/- 5 mimutos). | 1. Registro de BCS (BANCO DE SEMILLA) |  | L. 3,283.00
Implementación del sitio en el servidor. | 2. Plan de producción de semilla de frijol
Visita en campo para inducción a Red PASH | 3. Registrar la inscripción ante senasa
4. Solicitud de inscripción lote
5. Produccion y costos lote de frijol
6. Asistencia técnica al bcs
7. Ventas
8. Recepción de actas
9. Muestreos de la semilla
Uso de ODK para levantamientos de información en campo
Obsevacion: Del modulo 3 en adelante son modulos relacionados, uno depende del otro por esa razón es importante la comunicación. Se complementan al desarrollar los modulos

## Hoja2
L. 8,000.00
L. 8,000.00
L. 8,000.00
3283